## Reporte final
DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCES_FISICOS | FOTOS | ESTATUS | FLUJO | OBSERVACIONES | OBSERVACIONES
CICLO | TRIMESTRE | FOLIO | CATEGORIA | MONTO_GLOBAL_APROBADO | FUENTES_FINANCIAMIENTO | NOMBRE | ID_ENTIDAD_RESPONSABLE | ENTIDAD_RESPONSABLE | ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE | MUNICIPIO_RESPONSABLE | TIPO_PROGRAMA_PROYECTO | CLASIFICACION | SUBCLASIFICACION | INSTITUCION_EJECUTORA | NUMERO_PROYECTO | POBLACION_BENEFICIADA | MUJERES | HOMBRES | BENEFICIARIOS | METAS | TIPO_GEOREFERENCIA | GEOREFERENCIAS | FECHA_INICIO | FECHA_TERMINO | RECAUDADO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | EJERCIDO | PAGADO | CONTRATOS | AVANCES_FISICOS | CARPETA_FOTOS | ESTATUS | FLUJO | OBSERVACIONES_CAPTURISTA | OBSERVACIONES_REVISION
2022 | 4 | YUC220402179171 | Proyecto de inversión | 672567.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:672567.79, modificado:670707.22}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN DZITÁS LOCALIDAD XOCEMPICH ASENTAMIENTO XOCEMPICH - 334199 | 31 | Yucatán | 30 | Dzitás | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Dzitás | 334199 | S | 35 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:290.95, meta_modificada:290.95}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:8, direccion:HACIENDA XOCEMPICH, 97666 XOCEMPICH, DZITÁS YUCATÁN ENTRE Y , DZITAS SE UBICA A 130 KM DE LA CAPITAL DE MERIDA YUCATAN PASANDO POR IZAMAL TUNKAS Y QUINTANA ROO SE LLEGA A DZITAS Y SE DESVIA HACIA EL POBLADO DE XOCEMPICH LA , lon:-88.57246446, lat:20.77125768}} | 2022-11-01 | 2022-11-30 | 670707.22 | 670707.22 | 670707.22 | 670707.22 | 670707.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MDY/FISMDF-I3-2022/11, contratista:JOSE ALBERTO FERNANDEZ ALCOCER, convocante:MUNICIPIO DE DZITAS, monto:670707.22, importe_modificado:670707.22}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:290.95}} | {2179171/proyecto_PROCESO, 2179171/proyecto_INICIO, 2179171/proyecto_FIN, 2179171/proyecto_INICIO, 2179171/proyecto_FIN, 2179171/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:VERIFICAR LOS MOMENTOS CONTABLES( recaudado), trimestre:4.0, usuario:joseezapataca, fecha:2023-01-18}, obs2: {observación:VERIFICAR LOS MOMENTOS CONTABLES( recaudado), trimestre:4.0, usuario:joseezapataca, fecha:2023-01-18}, obs3: {observación:VERIFICAR LOS MOMENTOS CONTABLES( recaudado), trimestre:4.0, usuario:joseezapataca, fecha:2023-01-18}, obs4: {observación:VERIFICAR LOS MOMENTOS CONTABLES( recaudado), trimestre:4.0, usuario:joseezapataca, fecha:2023-01-18}}
2022 | 4 | YUC220402179064 | Proyecto de inversión | 536963.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:536963.07, modificado:580220.65}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN DZITÁS LOCALIDAD DZITÁS ASENTAMIENTO DZITÁS - 333843 | 31 | Yucatán | 30 | Dzitás | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Dzitás | 333843 | S | 40 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:250.0, meta_modificada:270.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:CALLE 25 PUEBLO DZITÁS, 97660 DZITÁS, DZITÁS YUCATÁN ENTRE CALLE 25 Y CALLE 24, CALLE 22 LA LOCALIDAD DE DZITAS SE LOCALIZA A 130 KM DE LA CAPITAL DE MERIDA PARA LLEGAR AL POBLADO SE PUEDE IR POR CARRETERA FEDERAL CANCUN CON UN, lon:-88.52760051, lat:20.83994794}} | 2022-11-01 | 2022-11-30 | 580220.65 | 580220.65 | 580220.65 | 580220.65 | 580220.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MDY/FISMDF-I3-2022-13, contratista:CONSTRUCDIS HM S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE DZITAS, monto:580220.65, importe_modificado:580220.65}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:270.0}} | {2179064/proyecto_INICIO, 2179064/proyecto_FIN, 2179064/proyecto_INICIO, 2179064/proyecto_PROCESO, 2179064/proyecto_FIN, 2179064/proyecto_PROCESO, 2179064/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:4.0, usuario:RFT, fecha:2023-01-03}} | {obs1: {observación:VERIFICAR LOS MOMENTOS CONTABLES( recaudado), trimestre:4.0, usuario:joseezapataca, fecha:2023-01-18}, obs2: {observación:VERIFICAR LOS MOMENTOS CONTABLES( recaudado), trimestre:4.0, usuario:joseezapataca, fecha:2023-01-18}, obs3: {observación:VERIFICAR LOS MOMENTOS CONTABLES( recaudado), trimestre:4.0, usuario:joseezapataca, fecha:2023-01-18}, obs4: {observación:VERIFICAR LOS MOMENTOS CONTABLES( recaudado), trimestre:4.0, usuario:joseezapataca, fecha:2023-01-18}}
2022 | 4 | YUC220402151873 | Proyecto de inversión | 496500 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:496500.0, modificado:496500.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN DZITÁS LOCALIDAD DZITÁS ASENTAMIENTO DZITÁS - 158973 | 31 | Yucatán | 30 | Dzitás | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Dzitás | 158973 | S | 15 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:CALLE 25 PUEBLO DZITÁS, 97660 DZITÁS, DZITÁS YUCATÁN ENTRE CALLE 22 Y CALLE 24, CALLE 27 LA LOCALIDAD DE DZITAS SE UBICA A 30 KM DE LA CAPITAL DE MERIDA PASANDO POR IZAMAL Y TUNKAS Y QUINTANA ROO YUCATAN E LA OBRA SE ENCUETRA E, lon:-88.52750583, lat:20.83994617}} | 2022-08-01 | 2022-08-30 | 496500 | 496500 | 496500 | 496500 | 496500 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MDY/FISMDF-LP-2022/07, contratista:EDIFICACIONES NAMEHO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE DZITAS, monto:2880740.82, importe_modificado:2880740.82}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:5.0}} | {2151873/proyecto_PROCESO, 2151873/proyecto_FIN, 2151873/proyecto_INICIO, 2151873/proyecto_FIN, 2151873/proyecto_INICIO, 2151873/proyecto_PROCESO, 2151873/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:4.0, usuario:RFT, fecha:2023-01-03}} | {obs1: {observación:VERIFICAR LOS MOMENTOS CONTABLES, trimestre:4.0, usuario:joseezapataca, fecha:2023-01-18}, obs2: {observación:VERIFICAR LOS MOMENTOS CONTABLES, trimestre:4.0, usuario:joseezapataca, fecha:2023-01-18}, obs3: {observación:VERIFICAR LOS MOMENTOS CONTABLES, trimestre:4.0, usuario:joseezapataca, fecha:2023-01-18}, obs4: {observación:VERIFICAR LOS MOMENTOS CONTABLES, trimestre:4.0, usuario:joseezapataca, fecha:2023-01-18}}
2022 | 4 | YUC220402151871 | Proyecto de inversión | 1236300 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1236300.0, modificado:1235325.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN DZITÁS LOCALIDAD DZITÁS ASENTAMIENTO DZITÁS - 158933 | 31 | Yucatán | 30 | Dzitás | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Dzitás | 158933 | S | 40 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:13.0, meta_modificada:13.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:CALLE 25 INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO PUEBLO DZITÁS, 97660 DZITÁS, DZITÁS YUCATÁN ENTRE CALLE 22 Y CALLE 24, CALLE 27 LA LOCALIDAD DE DZITAS SE UBICA A 30 KM DE LA CAPITAL DE MERIDA PASANDO POR IZAMAL Y TUNKAS Y QUINTANA ROO YUC, lon:-88.52757044, lat:20.84001043}} | 2022-08-01 | 2022-08-30 | 1235325 | 1235325 | 1235325 | 1235325 | 1235325 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MDY/FISMDF-LP-2022/07, contratista:EDIFICACIONES NAMEHO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE DZITAS, monto:2880740.82, importe_modificado:2880740.82}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:13.0}} | {2151871/proyecto_INICIO, 2151871/proyecto_PROCESO, 2151871/proyecto_FIN, 2151871/proyecto_PROCESO, 2151871/proyecto_FIN, 2151871/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:4.0, usuario:RFT, fecha:2023-01-03}} | {obs1: {observación:VERIFICAR LOS MOMENTOS CONTABLES, trimestre:4.0, usuario:joseezapataca, fecha:2023-01-18}, obs2: {observación:VERIFICAR LOS MOMENTOS CONTABLES, trimestre:4.0, usuario:joseezapataca, fecha:2023-01-18}, obs3: {observación:VERIFICAR LOS MOMENTOS CONTABLES, trimestre:4.0, usuario:joseezapataca, fecha:2023-01-18}, obs4: {observación:VERIFICAR LOS MOMENTOS CONTABLES, trimestre:4.0, usuario:joseezapataca, fecha:2023-01-18}}
2022 | 4 | YUC220402151870 | Proyecto de inversión | 951000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:951000.0, modificado:950315.82}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN DZITÁS LOCALIDAD XOCEMPICH ASENTAMIENTO XOCEMPICH - 158893 | 31 | Yucatán | 30 | Dzitás | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Dzitás | 158893 | S | 60 | 55 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:8, direccion:PUEBLO XOCEMPICH, 97666 XOCEMPICH, DZITÁS YUCATÁN ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE XOCEMPICH ES COMISARIA DE DZITAS Y SE UBIC A 20 KM DE PISTE YUCATAN LA OBRA SE ENCUETRA FRENTE AL PALACIO MUNICIPAL LAS DEMAS ACCIONES SE UBICAN C, lon:-88.57172408, lat:20.77220331}} | 2022-08-01 | 2022-08-30 | 950315.82 | 950315.82 | 950315.82 | 950315.82 | 950315.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MDY/FISMDF-LP-2022/07, contratista:EDIFICACIONES NAMEHO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE DZITAS, monto:2880740.82, importe_modificado:2880740.82}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:10.0}} | {2151870/proyecto_INICIO, 2151870/proyecto_PROCESO, 2151870/proyecto_FIN, 2151870/proyecto_PROCESO, 2151870/proyecto_FIN, 2151870/proyecto_INICIO, 2151870/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:4.0, usuario:RFT, fecha:2023-01-03}} | {obs1: {observación:VERIFICAR LOS MOMENTOS CONTABLES, trimestre:4.0, usuario:joseezapataca, fecha:2023-01-18}, obs2: {observación:VERIFICAR LOS MOMENTOS CONTABLES, trimestre:4.0, usuario:joseezapataca, fecha:2023-01-18}, obs3: {observación:VERIFICAR LOS MOMENTOS CONTABLES, trimestre:4.0, usuario:joseezapataca, fecha:2023-01-18}, obs4: {observación:VERIFICAR LOS MOMENTOS CONTABLES, trimestre:4.0, usuario:joseezapataca, fecha:2023-01-18}}
2022 | 4 | YUC220402151860 | Proyecto de inversión | 198600 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:198600.0, modificado:198600.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN DZITÁS LOCALIDAD XOCEMPICH ASENTAMIENTO XOCEMPICH - 158681 | 31 | Yucatán | 30 | Dzitás | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Dzitás | 158681 | S | 5 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:8, direccion:CALLE NINGUNA PUEBLO XOCEMPICH, 97666 XOCEMPICH, DZITÁS YUCATÁN ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE DZITAS SE UBICA A 130 KM DE LA CAPITAL DE MERIDA LA COMISARIA XOCEMPIXH SE UBICA A 20 KM DE PISTE LA OBRA SE UBICA COMO PUNTO DE REF, lon:-88.57184317, lat:20.77157935}} | 2022-08-01 | 2022-08-30 | 198600 | 198600 | 198600 | 198600 | 198600 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MDY/FISMDF-LP-2022/07, contratista:EDIFICACIONES NAMEHO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE DZITAS, monto:2880740.82, importe_modificado:2880740.82}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:2.0}} | {2151860/proyecto_INICIO, 2151860/proyecto_FIN, 2151860/proyecto_PROCESO, 2151860/proyecto_FIN, 2151860/proyecto_INICIO, 2151860/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:4.0, usuario:RFT, fecha:2023-01-03}} | {obs1: {observación:VERIFICAR LOS MOMENTOS CONTABLES, trimestre:4.0, usuario:joseezapataca, fecha:2023-01-18}, obs2: {observación:VERIFICAR LOS MOMENTOS CONTABLES, trimestre:4.0, usuario:joseezapataca, fecha:2023-01-18}, obs3: {observación:VERIFICAR LOS MOMENTOS CONTABLES, trimestre:4.0, usuario:joseezapataca, fecha:2023-01-18}, obs4: {observación:VERIFICAR LOS MOMENTOS CONTABLES, trimestre:4.0, usuario:joseezapataca, fecha:2023-01-18}}
2022 | 4 | YUC220402177392 | Proyecto de inversión | 104564.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:104564.15, modificado:104563.65}} | REHABILITACIÓN DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN DZITÁS LOCALIDAD DZITÁS ASENTAMIENTO DZITÁS COLONIA BELEN - 327963 | 31 | Yucatán | 30 | Dzitás | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | Municipio de Dzitás | 327963 | S | 1800 | 1500 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:225.0, meta_modificada:225.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:CALLE 22 PUEBLO DZITÁS, 97660 DZITÁS, DZITÁS YUCATÁN ENTRE CALLE 22 Y CALLE 37, CALLE 39 LA LOCALIDAD DE DZITAS SE LOCALIZA A 130 KM DE LA CAPITAL DE MERIDA PARA LLEGAR AL POBLADO SE PUEDE IR POR CARRETERA FEDERAL CANCUN CON UN , lon:-88.52922838, lat:20.83631429}} | 2022-11-01 | 2022-11-30 | 104563.65 | 104563.65 | 104563.65 | 104563.65 | 104563.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MDY/FISMDF-ADJ-2022-12, contratista:CONSTRURONIN S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE DZITAS, monto:104563.65, importe_modificado:104563.65}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:225.0}} | {2177392/proyecto_INICIO, 2177392/proyecto_PROCESO, 2177392/proyecto_FIN, 2177392/proyecto_INICIO, 2177392/proyecto_FIN, 2177392/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:VERIFICAR LOS MOMENTOS CONTABLES( recaudado), trimestre:4.0, usuario:joseezapataca, fecha:2023-01-18}, obs2: {observación:VERIFICAR LOS MOMENTOS CONTABLES( recaudado), trimestre:4.0, usuario:joseezapataca, fecha:2023-01-18}, obs3: {observación:VERIFICAR LOS MOMENTOS CONTABLES( recaudado), trimestre:4.0, usuario:joseezapataca, fecha:2023-01-18}, obs4: {observación:VERIFICAR LOS MOMENTOS CONTABLES( recaudado), trimestre:4.0, usuario:joseezapataca, fecha:2023-01-18}}
2022 | 4 | YUC220402148657 | Proyecto de inversión | 284300.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:284300.58, modificado:284300.58}} | REHABILITACIÓN DE CANCHA EN DZITÁS LOCALIDAD DZITÁS ASENTAMIENTO DZITÁS - 63995 | 31 | Yucatán | 30 | Dzitás | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | Municipio de Dzitás | 63995 | S | 1670 | 1330 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cancha(s), meta:253345.0, meta_modificada:467.78}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:CALLE 22 COLONIA DZITÁS, 97660 DZITÁS, DZITÁS YUCATÁN ENTRE CALLE 22 Y CALLE 24, CALLE 37 EL MUNICIPIO SE ENCUENTRA A 180 KM DE LA CAPITAL MERIDA YUCATAN PARA LLEGAR AL MUNICIPIO SE PASA POR IZAMAL TUNKAS QUINTANA AL LLEGAR AL , lon:-88.52925487, lat:20.83635351}} | 2022-05-01 | 2022-05-30 | 284300.58 | 284300.58 | 284300.58 | 284300.58 | 284300.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MDY/FISMDF-ADJ-2022/03, contratista:MA Y FT SERVICIOS MULTIPLES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE DZITAS, monto:284300.58, importe_modificado:284300.58}} | {meta1: {unidad_medida:Cancha(s), avance:467.78}} | {2148657/proyecto_INICIO, 2148657/proyecto_PROCESO, 2148657/proyecto_FIN, 2148657/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:4.0, usuario:RFT, fecha:2023-01-03}} | {obs1: {observación:VERIFICAR LOS MOMENTOS CONTABLES, trimestre:4.0, usuario:joseezapataca, fecha:2023-01-18}, obs2: {observación:VERIFICAR LOS MOMENTOS CONTABLES, trimestre:4.0, usuario:joseezapataca, fecha:2023-01-18}, obs3: {observación:VERIFICAR LOS MOMENTOS CONTABLES, trimestre:4.0, usuario:joseezapataca, fecha:2023-01-18}, obs4: {observación:VERIFICAR LOS MOMENTOS CONTABLES, trimestre:4.0, usuario:joseezapataca, fecha:2023-01-18}}
2022 | 4 | YUC220402147709 | Acción | 317417.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:317417.04, modificado:317417.04}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 8654 | 31 | Yucatán | 30 | Dzitás |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Dzitás | 8654 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), meta:1.0, meta_modificada:17.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-88.527822, lat:20.839866}} | 2022-04-01 | 2022-07-30 | 0 | 317417.04 | 317417.04 | 317417.04 | 317417.04 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MDY/FISMDF-ADJ-2022/01, contratista:HOME LANDING SERVICES MEXICO, S. DE R.L DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE DZITAS, monto:317417.04, importe_modificado:317417.04}} | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:17.0}} | {2147709/proyecto_INICIO, 2147709/proyecto_PROCESO, 2147709/proyecto_FIN, 2147709/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:VERIFICAR LOS MOMENTOS CONTABLES, trimestre:4.0, usuario:joseezapataca, fecha:2023-01-18}, obs2: {observación:VERIFICAR LOS MOMENTOS CONTABLES, trimestre:4.0, usuario:joseezapataca, fecha:2023-01-18}, obs3: {observación:VERIFICAR LOS MOMENTOS CONTABLES, trimestre:4.0, usuario:joseezapataca, fecha:2023-01-18}, obs4: {observación:VERIFICAR LOS MOMENTOS CONTABLES, trimestre:4.0, usuario:joseezapataca, fecha:2023-01-18}}
2022 | 4 | YUC220402177241 | Proyecto de inversión | 156345.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:156345.65, modificado:176196.63}} | CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR COMUNITARIO EN LA LOCALIDAD DE DZITÁS LOCALIDAD YAXCHÉ ASENTAMIENTO YAXCHE - 327406 | 31 | Yucatán | 30 | Dzitás | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | Municipio de Dzitás | 327406 | S | 100 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:30.0, meta_modificada:30.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:76, direccion:HACIENDA YAXCHE, 97666 YAXCHÉ, DZITÁS YUCATÁN ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE DZITAS SE LOCALIZA A 130 KM DE LA CAPITAL DE MERIDA PARA LLEGAR AL POBLADO SE PUEDE IR POR CARRETERA FEDERAL CANCUN CON UN DESVIA A PISTE Y EN DIRECCIO, lon:-88.54747247, lat:20.72871739}} | 2022-11-01 | 2022-11-30 | 176196.63 | 176196.63 | 176196.63 | 176196.63 | 176196.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MDY/FISMDF-ADJ-2022/10, contratista:CONSTRUCDIS HM S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE DZITAS, monto:176196.63, importe_modificado:176196.63}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:30.0}} | {2177241/proyecto_INICIO, 2177241/proyecto_PROCESO, 2177241/proyecto_FIN, 2177241/proyecto_INICIO, 2177241/proyecto_PROCESO, 2177241/proyecto_FIN, 2177241/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:AUMENTO EL COSTO DE LA OBRA DEBIDO A CONCEPTOS EXTRAUDINARIOS , trimestre:4.0, usuario:damianahoilc, fecha:2023-01-13}} | {obs1: {observación:VERIFICAR LOS MOMENTOS CONTABLES ( recaudado), trimestre:4.0, usuario:joseezapataca, fecha:2023-01-18}, obs2: {observación:VERIFICAR LOS MOMENTOS CONTABLES ( recaudado), trimestre:4.0, usuario:joseezapataca, fecha:2023-01-18}, obs3: {observación:VERIFICAR LOS MOMENTOS CONTABLES ( recaudado), trimestre:4.0, usuario:joseezapataca, fecha:2023-01-18}, obs4: {observación:VERIFICAR LOS MOMENTOS CONTABLES ( recaudado), trimestre:4.0, usuario:joseezapataca, fecha:2023-01-18}}
2022 | 4 | YUC220402157575 | Proyecto de inversión | 483110.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:483110.12, modificado:482242.58}} | REHABILITACIÓN DE COMEDOR COMUNITARIO EN DZITÁS LOCALIDAD XOCEMPICH ASENTAMIENTO XOCEMPICH - 227840 | 31 | Yucatán | 30 | Dzitás | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | Municipio de Dzitás | 227840 | S | 90 | 75 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:88.06, meta_modificada:88.06}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:8, direccion:CALLE CONOCIDA HACIENDA XOCEMPICH, 97666 XOCEMPICH, DZITÁS YUCATÁN ENTRE CALLE CONOCIDA Y CALLE CONOCIDA, CALLE CONOCIDA LA LOCALIDAD DE XOCEMPICH ES COMISARIA DE DZITAS Y SE UBICA 135 KM DE LA CAPITAL DE MERIDA PASANDO POR IZAM, lon:-88.57139899, lat:20.77127865}} | 2022-05-02 | 2022-05-31 | 482242.58 | 482242.58 | 482242.58 | 482242.58 | 482242.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MDY/FISMDF-I3-2022/04, contratista:PROACSUR S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE DZITAS, monto:482242.58, importe_modificado:482242.58}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:88.06}} | {2157575/proyecto_INICIO, 2157575/proyecto_PROCESO, 2157575/proyecto_FIN, 2157575/proyecto_PROCESO, 2157575/proyecto_INICIO, 2157575/proyecto_PROCESO, 2157575/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:4.0, usuario:RFT, fecha:2023-01-03}} | {obs1: {observación:VERIFICAR LOS MOMENTOS CONTABLES, trimestre:4.0, usuario:joseezapataca, fecha:2023-01-18}, obs2: {observación:VERIFICAR LOS MOMENTOS CONTABLES, trimestre:4.0, usuario:joseezapataca, fecha:2023-01-18}, obs3: {observación:VERIFICAR LOS MOMENTOS CONTABLES, trimestre:4.0, usuario:joseezapataca, fecha:2023-01-18}, obs4: {observación:VERIFICAR LOS MOMENTOS CONTABLES, trimestre:4.0, usuario:joseezapataca, fecha:2023-01-18}}
2022 | 4 | YUC220402158139 | Proyecto de inversión | 256489.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:256489.62, modificado:256489.62}} | AMPLIACIÓN DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO EN DZITÁS LOCALIDAD DZITÁS ASENTAMIENTO DZITÁS - 230579 | 31 | Yucatán | 30 | Dzitás | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | Municipio de Dzitás | 230579 | S | 900 | 700 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:80.0, meta_modificada:80.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:CALLE 22 PUEBLO DZITÁS, 97660 DZITÁS, DZITÁS YUCATÁN ENTRE CALLE 22 Y CALLE 21, CALLE 23 LA LOCALIDAD DE DZITAS SE LOCALIZA A 130 KM DE LA CAPITAL DE MERIDA PARA LLEGAR AL POBLADO SE PUEDE IR POR CARRETERA FEDERAL CANCUN CON UN, lon:-88.52833458, lat:20.84053622}} | 2022-08-10 | 2022-09-03 | 256489.62 | 256489.62 | 256489.62 | 256489.62 | 256489.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MDY/FISMDF-ADJ-2022/06, contratista:CONSTRUCDIS HM S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE DZITAS, monto:256489.62, importe_modificado:256489.62}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:80.0}} | {2158139/proyecto_INICIO, 2158139/proyecto_PROCESO, 2158139/proyecto_INICIO, 2158139/proyecto_FIN, 2158139/proyecto_INICIO, 2158139/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:4.0, usuario:RFT, fecha:2023-01-03}} | {obs1: {observación:VERIFICAR LOS MOMENTOS CONTABLES ( recaudado), trimestre:4.0, usuario:joseezapataca, fecha:2023-01-18}, obs2: {observación:VERIFICAR LOS MOMENTOS CONTABLES ( recaudado), trimestre:4.0, usuario:joseezapataca, fecha:2023-01-18}, obs3: {observación:VERIFICAR LOS MOMENTOS CONTABLES ( recaudado), trimestre:4.0, usuario:joseezapataca, fecha:2023-01-18}, obs4: {observación:VERIFICAR LOS MOMENTOS CONTABLES ( recaudado), trimestre:4.0, usuario:joseezapataca, fecha:2023-01-18}}
2022 | 4 | YUC220402157938 | Proyecto de inversión | 1002549.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1002549.48, modificado:954385.28}} | REHABILITACIÓN DE PARQUE PUBLICO EN DZITÁS LOCALIDAD DZITÁS ASENTAMIENTO DZITÁS - 229557 | 31 | Yucatán | 30 | Dzitás | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Dzitás | 229557 | S | 2100 | 2050 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:281.66, meta_modificada:281.66}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:CALLE 25 PUEBLO DZITÁS, 97660 DZITÁS, DZITÁS YUCATÁN ENTRE CALLE 22 Y CALLE 24, CALLE 23 LA LOCALIDAD DE DZITAS SE LOCALIZA A 135 KM DE LA CAPITAL DE MERIDA PARA LLEGAR AL POBLADO SE PUEDE IR POR CARRETERA FEDERAL CANCUN CON UN, lon:-88.52764501, lat:20.84017984}} | 2022-06-27 | 2022-07-26 | 954385.28 | 954385.28 | 954385.28 | 954385.28 | 954385.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MDY/FISMDF-I3-2022/05, contratista:RAUL BARRERO CASTILLO, convocante:MUNICIPIO DE DZITAS, monto:954385.28, importe_modificado:954385.28}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:281.66}} | {2157938/proyecto_PROCESO, 2157938/proyecto_INICIO, 2157938/proyecto_FIN, 2157938/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:VERIFICAR LOS MOMENTOS CONTABLES, trimestre:4.0, usuario:joseezapataca, fecha:2023-01-18}, obs2: {observación:VERIFICAR LOS MOMENTOS CONTABLES, trimestre:4.0, usuario:joseezapataca, fecha:2023-01-18}, obs3: {observación:VERIFICAR LOS MOMENTOS CONTABLES, trimestre:4.0, usuario:joseezapataca, fecha:2023-01-18}, obs4: {observación:VERIFICAR LOS MOMENTOS CONTABLES, trimestre:4.0, usuario:joseezapataca, fecha:2023-01-18}}
2022 | 4 | YUC220402177177 | Proyecto de inversión | 960470.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:960470.07, modificado:957083.01}} | CONSTRUCCIÓN DE CALLES CON CONCRETO ASFALTICO EN DZITÁS LOCALIDAD DZITÁS ASENTAMIENTO DZITÁS - 327218 | 31 | Yucatán | 30 | Dzitás | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Dzitás | 327218 | S | 1900 | 2050 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1634.5, meta_modificada:1634.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:CALLE 25 PUEBLO DZITÁS, 97660 DZITÁS, DZITÁS YUCATÁN ENTRE CALLE 22 Y CALLE 18, CALLE 23 LA LOCALIDAD DE DZITAS SE LOCALIZA A 130 KM DE LA CAPITAL DE MERIDA PARA LLEGAR AL POBLADO SE PUEDE IR POR CARRETERA FEDERAL CANCUN CON UN , lon:-88.52706043, lat:20.83985271}} | 2022-11-01 | 2022-11-30 | 957083.01 | 957083.01 | 957083.01 | 957083.01 | 957083.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MDY/FISMDF-I3-2022/09, contratista:DISEÑOS Y PROYECTOS EN OBRA PÚBLICA DEL SURESTE, S.R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE DZITAS, monto:957083.01, importe_modificado:957083.01}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1634.5}} | {2177177/proyecto_FIN, 2177177/proyecto_INICIO, 2177177/proyecto_PROCESO, 2177177/proyecto_FIN, 2177177/proyecto_INICIO, 2177177/proyecto_PROCESO, 2177177/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:4.0, usuario:RFT, fecha:2023-01-03}} | {obs1: {observación:VERIFICAR LOS MOMENTOS CONTABLES ( recaudado), trimestre:4.0, usuario:joseezapataca, fecha:2023-01-18}, obs2: {observación:VERIFICAR LOS MOMENTOS CONTABLES ( recaudado), trimestre:4.0, usuario:joseezapataca, fecha:2023-01-18}, obs3: {observación:VERIFICAR LOS MOMENTOS CONTABLES ( recaudado), trimestre:4.0, usuario:joseezapataca, fecha:2023-01-18}, obs4: {observación:VERIFICAR LOS MOMENTOS CONTABLES ( recaudado), trimestre:4.0, usuario:joseezapataca, fecha:2023-01-18}}
2022 | 4 | YUC220402157979 | Proyecto de inversión | 960511.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:960511.84, modificado:958545.94}} | REHABILITACIÓN DE CALLES DE CONCRETO ASFALTICO EN DZITAS LOCALIDAD XOCEMPICH ASENTAMIENTO XOCEMPICH - 229736 | 31 | Yucatán | 30 | Dzitás | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Dzitás | 229736 | S | 2100 | 2050 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1780.1, meta_modificada:1780.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:CALLE 22 PUEBLO DZITÁS, 97660 DZITÁS, DZITÁS YUCATÁN ENTRE CALLE 22 Y CALLE 25, CALLE 23 LA LOCALIDAD DE DZITAS SE LOCALIZA A 135 KM DE LA CAPITAL DE MERIDA PARA LLEGAR AL POBLADO SE PUEDE IR POR CARRETERA FEDERAL CANCUN CON UN, lon:-88.52721037, lat:20.84023753}} | 2022-08-29 | 2022-09-27 | 0 | 958545.94 | 958545.94 | 958545.94 | 958545.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MDY/FISMDF-I3-2022/07, contratista:DISEÑOS Y PROYECTOS EN OBRAS PUBLICAS DEL SURESTE S.A DE R.L DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE DZITAS, monto:958545.94, importe_modificado:958545.94}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1780.1}} | {2157979/proyecto_INICIO, 2157979/proyecto_PROCESO, 2157979/proyecto_FIN, 2157979/proyecto_INICIO, 2157979/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:VERIFICAR LOS MOMENTOS CONTABLES, trimestre:4.0, usuario:joseezapataca, fecha:2023-01-18}, obs2: {observación:VERIFICAR LOS MOMENTOS CONTABLES, trimestre:4.0, usuario:joseezapataca, fecha:2023-01-18}, obs3: {observación:VERIFICAR LOS MOMENTOS CONTABLES, trimestre:4.0, usuario:joseezapataca, fecha:2023-01-18}, obs4: {observación:VERIFICAR LOS MOMENTOS CONTABLES, trimestre:4.0, usuario:joseezapataca, fecha:2023-01-18}}
2022 | 4 | YUC220402158128 | Proyecto de inversión | 358611.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:358611.9, modificado:356853.77}} | REHABILITACIÓN DE CALLES DE CONCRETO ASFALTICO EN DZITÁS LOCALIDAD XOCEMPICH ASENTAMIENTO XOCEMPICH - 230541 | 31 | Yucatán | 30 | Dzitás | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Dzitás | 230541 | S | 200 | 150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:664.6, meta_modificada:664.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:8, direccion:HACIENDA XOCEMPICH, 97666 XOCEMPICH, DZITÁS YUCATÁN ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE DZITAS SE LOCALIZA A 130 KM POSTERIORMENTE LA LOCALIDAD DE LA CAPITAL DE MERIDA PARA LLEGAR AL POBLADO SE PUEDE IR POR CARRETERA FEDERAL CANCUN C, lon:-88.57246651, lat:20.77128643}} | 2022-09-09 | 2022-10-08 | 356853.77 | 356853.77 | 356853.77 | 356853.77 | 356853.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MDY/FISMDF-I3-2022/08, contratista:CONSTRUCTORA VPMO S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE DZITAS, monto:958313.98, importe_modificado:958313.98}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:664.6}} | {2158128/proyecto_INICIO, 2158128/proyecto_PROCESO, 2158128/proyecto_INICIO, 2158128/proyecto_FIN, 2158128/proyecto_INICIO, 2158128/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:VERIFICAR LOS MOMENTOS CONTABLES ( recaudado), trimestre:4.0, usuario:joseezapataca, fecha:2023-01-18}, obs2: {observación:VERIFICAR LOS MOMENTOS CONTABLES ( recaudado), trimestre:4.0, usuario:joseezapataca, fecha:2023-01-18}, obs3: {observación:VERIFICAR LOS MOMENTOS CONTABLES ( recaudado), trimestre:4.0, usuario:joseezapataca, fecha:2023-01-18}, obs4: {observación:VERIFICAR LOS MOMENTOS CONTABLES ( recaudado), trimestre:4.0, usuario:joseezapataca, fecha:2023-01-18}}
2022 | 4 | YUC220402158117 | Proyecto de inversión | 603218.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:603218.34, modificado:601460.21}} | CONSTRUCCIÓN DE CALLES DE CONCRETO ASFALTICO EN DZITÁS LOCALIDAD XOCEMPICH ASENTAMIENTO XOCEMPICH - 230502 | 31 | Yucatán | 30 | Dzitás | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Dzitás | 230502 | S | 170 | 150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1061.6, meta_modificada:1061.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:8, direccion:HACIENDA XOCEMPICH, 97666 XOCEMPICH, DZITÁS YUCATÁN ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE DZITAS SE LOCALIZA A 130 KM POSTERIORMENTE LA LOCALIDAD DE LA CAPITAL DE MERIDA PARA LLEGAR AL POBLADO SE PUEDE IR POR CARRETERA FEDERAL CANCUN C, lon:-88.57241296, lat:20.77131727}} | 2022-09-09 | 2022-10-08 | 0 | 601460.21 | 601460.21 | 601460.21 | 601460.21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MDY/FISMDF-I3-2022/08, contratista:CONSTRUCTORA VPMO S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE DZITAS, monto:958313.98, importe_modificado:958313.98}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1061.6}} | {2158117/proyecto_INICIO, 2158117/proyecto_PROCESO, 2158117/proyecto_FIN, 2158117/proyecto_INICIO, 2158117/proyecto_FIN, 2158117/proyecto_PROCESO, 2158117/proyecto_FIN, 2158117/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:VERIFICAR LOS MOMENTOS CONTABLES ( recaudado), trimestre:4.0, usuario:joseezapataca, fecha:2023-01-18}, obs2: {observación:VERIFICAR LOS MOMENTOS CONTABLES ( recaudado), trimestre:4.0, usuario:joseezapataca, fecha:2023-01-18}, obs3: {observación:VERIFICAR LOS MOMENTOS CONTABLES ( recaudado), trimestre:4.0, usuario:joseezapataca, fecha:2023-01-18}, obs4: {observación:VERIFICAR LOS MOMENTOS CONTABLES ( recaudado), trimestre:4.0, usuario:joseezapataca, fecha:2023-01-18}}
2022 | 4 | YUC220102062179 | Proyecto de inversión | 1001048.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1001048.35, modificado:999361.0}} | REHABILITACIÓN DE CALLE DE CONCRETO ASFALTICO EN DZITÁS LOCALIDAD DZITÁS ASENTAMIENTO DZITÁS - 8549 | 31 | Yucatán | 30 | Dzitás | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Dzitás | 8549 | S | 2100 | 2000 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1535.5, meta_modificada:1765.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:CALLE 25 PUEBLO DZITÁS, 97660 DZITÁS, DZITÁS YUCATÁN ENTRE CALLE 25 Y CALLE 18, CALLE 22 LA LOCALIDAD DE DZITAS SE LOCALIZA A 130 KM DE LA CAPITAL DE MERIDA PARA LLEGAR AL POBLADO SE PUEDE IR POR CARRETERA FEDERAL CANCUN CON UN , lon:-88.52691075, lat:20.83983338}} | 2022-03-15 | 2022-04-14 | 0 | 999361 | 999361 | 999361 | 999361 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MDY/FISMDF-I3-2022/02, contratista:ACSESUR S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE DZITAS, monto:999361.0, importe_modificado:999361.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1765.5}} | {2062179/proyecto_FIN, 2062179/proyecto_PROCESO, 2062179/proyecto_INICIO, 2062179/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:VERIFICAR LOS MOMENTOS CONTABLES, trimestre:4.0, usuario:joseezapataca, fecha:2023-01-18}, obs2: {observación:VERIFICAR LOS MOMENTOS CONTABLES, trimestre:4.0, usuario:joseezapataca, fecha:2023-01-18}, obs3: {observación:VERIFICAR LOS MOMENTOS CONTABLES, trimestre:4.0, usuario:joseezapataca, fecha:2023-01-18}, obs4: {observación:VERIFICAR LOS MOMENTOS CONTABLES, trimestre:4.0, usuario:joseezapataca, fecha:2023-01-18}}

## Fuentes de Financiamiento
FOLIO | TIPO DE RECURSO | CICLO DEL RECURSO | RAMO | PROGRAMA PRESUPUESTARIO | PROGRAMA ESTATAL O MUNICIPAL | APROBADO | MODIFICADO
YUC220402179171 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 672567.79 | 670707.22
YUC220402179064 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 536963.07 | 580220.65
YUC220402151873 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 496500 | 496500
YUC220402151871 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1236300 | 1235325
YUC220402151870 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 951000 | 950315.82
YUC220402151860 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 198600 | 198600
YUC220402177392 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 104564.15 | 104563.65
YUC220402148657 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 284300.58 | 284300.58
YUC220402147709 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 317417.04 | 317417.04
YUC220402177241 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 156345.65 | 176196.63
YUC220402157575 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 483110.12 | 482242.58
YUC220402158139 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 256489.62 | 256489.62
YUC220402157938 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1002549.48 | 954385.28
YUC220402177177 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 960470.07 | 957083.01
YUC220402157979 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 960511.84 | 958545.94
YUC220402158128 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 358611.9 | 356853.77
YUC220402158117 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 603218.34 | 601460.21
YUC220102062179 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1001048.35 | 999361

## Metas
FOLIO | UNIDAD DE MEDIDA | META | META MODIFICADA
YUC220402179171 | Metros Cuadrados | 290.95 | 290.95
YUC220402179064 | Metros Cuadrados | 250 | 270
YUC220402151873 | Sanitario(s) | 5 | 5
YUC220402151871 | Cuarto(s) | 13 | 13
YUC220402151870 | Cuarto(s) | 10 | 10
YUC220402151860 | Sanitario(s) | 2 | 2
YUC220402177392 | Metros Cuadrados | 225 | 225
YUC220402148657 | Cancha(s) | 253345 | 467.78
YUC220402147709 | PROYECTO(S) | 1 | 17
YUC220402177241 | Metros Cuadrados | 30 | 30
YUC220402157575 | Metros Cuadrados | 88.06 | 88.06
YUC220402158139 | Metros Cuadrados | 80 | 80
YUC220402157938 | Metros Cuadrados | 281.66 | 281.66
YUC220402177177 | Metros Cuadrados | 1634.5 | 1634.5
YUC220402157979 | Metros Cuadrados | 1780.1 | 1780.1
YUC220402158128 | Metros Cuadrados | 664.6 | 664.6
YUC220402158117 | Metros Cuadrados | 1061.6 | 1061.6
YUC220102062179 | Metros Cuadrados | 1535.5 | 1765.5

## Georeferencias
FOLIO | ESTADO | MUNICIPIO | LOCALIDAD | DIRECCION | LONGITUD | LATITUD
YUC220402179171 | Yucatán | Dzitás | Xocempich | HACIENDA XOCEMPICH, 97666 XOCEMPICH, DZITÁS YUCATÁN ENTRE Y , DZITAS SE UBICA A 130 KM DE LA CAPITAL DE MERIDA YUCATAN PASANDO POR IZAMAL TUNKAS Y QUINTANA ROO SE LLEGA A DZITAS Y SE DESVIA HACIA EL POBLADO DE XOCEMPICH LA | -88.5725 | 20.7713
YUC220402179064 | Yucatán | Dzitás | Dzitás | CALLE 25 PUEBLO DZITÁS, 97660 DZITÁS, DZITÁS YUCATÁN ENTRE CALLE 25 Y CALLE 24, CALLE 22 LA LOCALIDAD DE DZITAS SE LOCALIZA A 130 KM DE LA CAPITAL DE MERIDA PARA LLEGAR AL POBLADO SE PUEDE IR POR CARRETERA FEDERAL CANCUN CON UN | -88.5276 | 20.8399
YUC220402151873 | Yucatán | Dzitás | Dzitás | CALLE 25 PUEBLO DZITÁS, 97660 DZITÁS, DZITÁS YUCATÁN ENTRE CALLE 22 Y CALLE 24, CALLE 27 LA LOCALIDAD DE DZITAS SE UBICA A 30 KM DE LA CAPITAL DE MERIDA PASANDO POR IZAMAL Y TUNKAS Y QUINTANA ROO YUCATAN E LA OBRA SE ENCUETRA E | -88.5275 | 20.8399
YUC220402151871 | Yucatán | Dzitás | Dzitás | CALLE 25 INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO PUEBLO DZITÁS, 97660 DZITÁS, DZITÁS YUCATÁN ENTRE CALLE 22 Y CALLE 24, CALLE 27 LA LOCALIDAD DE DZITAS SE UBICA A 30 KM DE LA CAPITAL DE MERIDA PASANDO POR IZAMAL Y TUNKAS Y QUINTANA ROO YUC | -88.5276 | 20.84
YUC220402151870 | Yucatán | Dzitás | Xocempich | PUEBLO XOCEMPICH, 97666 XOCEMPICH, DZITÁS YUCATÁN ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE XOCEMPICH ES COMISARIA DE DZITAS Y SE UBIC A 20 KM DE PISTE YUCATAN LA OBRA SE ENCUETRA FRENTE AL PALACIO MUNICIPAL LAS DEMAS ACCIONES SE UBICAN C | -88.5717 | 20.7722
YUC220402151860 | Yucatán | Dzitás | Xocempich | CALLE NINGUNA PUEBLO XOCEMPICH, 97666 XOCEMPICH, DZITÁS YUCATÁN ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE DZITAS SE UBICA A 130 KM DE LA CAPITAL DE MERIDA LA COMISARIA XOCEMPIXH SE UBICA A 20 KM DE PISTE LA OBRA SE UBICA COMO PUNTO DE REF | -88.5718 | 20.7716
YUC220402177392 | Yucatán | Dzitás | Dzitás | CALLE 22 PUEBLO DZITÁS, 97660 DZITÁS, DZITÁS YUCATÁN ENTRE CALLE 22 Y CALLE 37, CALLE 39 LA LOCALIDAD DE DZITAS SE LOCALIZA A 130 KM DE LA CAPITAL DE MERIDA PARA LLEGAR AL POBLADO SE PUEDE IR POR CARRETERA FEDERAL CANCUN CON UN | -88.5292 | 20.8363
YUC220402148657 | Yucatán | Dzitás | Dzitás | CALLE 22 COLONIA DZITÁS, 97660 DZITÁS, DZITÁS YUCATÁN ENTRE CALLE 22 Y CALLE 24, CALLE 37 EL MUNICIPIO SE ENCUENTRA A 180 KM DE LA CAPITAL MERIDA YUCATAN PARA LLEGAR AL MUNICIPIO SE PASA POR IZAMAL TUNKAS QUINTANA AL LLEGAR AL | -88.5293 | 20.8364
YUC220402147709 | Yucatán | Dzitás | Dzitás | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -88.5278 | 20.8399
YUC220402177241 | Yucatán | Dzitás | Yaxché | HACIENDA YAXCHE, 97666 YAXCHÉ, DZITÁS YUCATÁN ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE DZITAS SE LOCALIZA A 130 KM DE LA CAPITAL DE MERIDA PARA LLEGAR AL POBLADO SE PUEDE IR POR CARRETERA FEDERAL CANCUN CON UN DESVIA A PISTE Y EN DIRECCIO | -88.5475 | 20.7287
YUC220402157575 | Yucatán | Dzitás | Xocempich | CALLE CONOCIDA HACIENDA XOCEMPICH, 97666 XOCEMPICH, DZITÁS YUCATÁN ENTRE CALLE CONOCIDA Y CALLE CONOCIDA, CALLE CONOCIDA LA LOCALIDAD DE XOCEMPICH ES COMISARIA DE DZITAS Y SE UBICA 135 KM DE LA CAPITAL DE MERIDA PASANDO POR IZAM | -88.5714 | 20.7713
YUC220402158139 | Yucatán | Dzitás | Dzitás | CALLE 22 PUEBLO DZITÁS, 97660 DZITÁS, DZITÁS YUCATÁN ENTRE CALLE 22 Y CALLE 21, CALLE 23 LA LOCALIDAD DE DZITAS SE LOCALIZA A 130 KM DE LA CAPITAL DE MERIDA PARA LLEGAR AL POBLADO SE PUEDE IR POR CARRETERA FEDERAL CANCUN CON UN | -88.5283 | 20.8405
YUC220402157938 | Yucatán | Dzitás | Dzitás | CALLE 25 PUEBLO DZITÁS, 97660 DZITÁS, DZITÁS YUCATÁN ENTRE CALLE 22 Y CALLE 24, CALLE 23 LA LOCALIDAD DE DZITAS SE LOCALIZA A 135 KM DE LA CAPITAL DE MERIDA PARA LLEGAR AL POBLADO SE PUEDE IR POR CARRETERA FEDERAL CANCUN CON UN | -88.5276 | 20.8402
YUC220402177177 | Yucatán | Dzitás | Dzitás | CALLE 25 PUEBLO DZITÁS, 97660 DZITÁS, DZITÁS YUCATÁN ENTRE CALLE 22 Y CALLE 18, CALLE 23 LA LOCALIDAD DE DZITAS SE LOCALIZA A 130 KM DE LA CAPITAL DE MERIDA PARA LLEGAR AL POBLADO SE PUEDE IR POR CARRETERA FEDERAL CANCUN CON UN | -88.5271 | 20.8399
YUC220402157979 | Yucatán | Dzitás | Dzitás | CALLE 22 PUEBLO DZITÁS, 97660 DZITÁS, DZITÁS YUCATÁN ENTRE CALLE 22 Y CALLE 25, CALLE 23 LA LOCALIDAD DE DZITAS SE LOCALIZA A 135 KM DE LA CAPITAL DE MERIDA PARA LLEGAR AL POBLADO SE PUEDE IR POR CARRETERA FEDERAL CANCUN CON UN | -88.5272 | 20.8402
YUC220402158128 | Yucatán | Dzitás | Xocempich | HACIENDA XOCEMPICH, 97666 XOCEMPICH, DZITÁS YUCATÁN ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE DZITAS SE LOCALIZA A 130 KM POSTERIORMENTE LA LOCALIDAD DE LA CAPITAL DE MERIDA PARA LLEGAR AL POBLADO SE PUEDE IR POR CARRETERA FEDERAL CANCUN C | -88.5725 | 20.7713
YUC220402158117 | Yucatán | Dzitás | Xocempich | HACIENDA XOCEMPICH, 97666 XOCEMPICH, DZITÁS YUCATÁN ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE DZITAS SE LOCALIZA A 130 KM POSTERIORMENTE LA LOCALIDAD DE LA CAPITAL DE MERIDA PARA LLEGAR AL POBLADO SE PUEDE IR POR CARRETERA FEDERAL CANCUN C | -88.5724 | 20.7713
YUC220102062179 | Yucatán | Dzitás | Dzitás | CALLE 25 PUEBLO DZITÁS, 97660 DZITÁS, DZITÁS YUCATÁN ENTRE CALLE 25 Y CALLE 18, CALLE 22 LA LOCALIDAD DE DZITAS SE LOCALIZA A 130 KM DE LA CAPITAL DE MERIDA PARA LLEGAR AL POBLADO SE PUEDE IR POR CARRETERA FEDERAL CANCUN CON UN | -88.5269 | 20.8398

## Contratos
FOLIO | TIPO DE OBRA | NUMERO | CONTRATISTA | CONVOCANTE | MONTO | MONTO MODIFICADO
YUC220402179171 | Obra | MDY/FISMDF-I3-2022/11 | JOSE ALBERTO FERNANDEZ ALCOCER | MUNICIPIO DE DZITAS | 670707.22 | 670707.22
YUC220402179064 | Obra | MDY/FISMDF-I3-2022-13 | CONSTRUCDIS HM S.A DE C.V | MUNICIPIO DE DZITAS | 580220.65 | 580220.65
YUC220402151873 | Obra | MDY/FISMDF-LP-2022/07 | EDIFICACIONES NAMEHO S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE DZITAS | 2880740.82 | 2880740.82
YUC220402151871 | Obra | MDY/FISMDF-LP-2022/07 | EDIFICACIONES NAMEHO S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE DZITAS | 2880740.82 | 2880740.82
YUC220402151870 | Obra | MDY/FISMDF-LP-2022/07 | EDIFICACIONES NAMEHO S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE DZITAS | 2880740.82 | 2880740.82
YUC220402151860 | Obra | MDY/FISMDF-LP-2022/07 | EDIFICACIONES NAMEHO S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE DZITAS | 2880740.82 | 2880740.82
YUC220402177392 | Obra | MDY/FISMDF-ADJ-2022-12 | CONSTRURONIN S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE DZITAS | 104563.65 | 104563.65
YUC220402148657 | Obra | MDY/FISMDF-ADJ-2022/03 | MA Y FT SERVICIOS MULTIPLES S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE DZITAS | 284300.58 | 284300.58
YUC220402147709 | Servicios | MDY/FISMDF-ADJ-2022/01 | HOME LANDING SERVICES MEXICO, S. DE R.L DE C.V. | MUNICIPIO DE DZITAS | 317417.04 | 317417.04
YUC220402177241 | Obra | MDY/FISMDF-ADJ-2022/10 | CONSTRUCDIS HM S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE DZITAS | 176196.63 | 176196.63
YUC220402157575 | Obra | MDY/FISMDF-I3-2022/04 | PROACSUR S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE DZITAS | 482242.58 | 482242.58
YUC220402158139 | Obra | MDY/FISMDF-ADJ-2022/06 | CONSTRUCDIS HM S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE DZITAS | 256489.62 | 256489.62
YUC220402157938 | Obra | MDY/FISMDF-I3-2022/05 | RAUL BARRERO CASTILLO | MUNICIPIO DE DZITAS | 954385.28 | 954385.28
YUC220402177177 | Obra | MDY/FISMDF-I3-2022/09 | DISEÑOS Y PROYECTOS EN OBRA PÚBLICA DEL SURESTE, S.R.L. DE C.V. | MUNICIPIO DE DZITAS | 957083.01 | 957083.01
YUC220402157979 | Obra | MDY/FISMDF-I3-2022/07 | DISEÑOS Y PROYECTOS EN OBRAS PUBLICAS DEL SURESTE S.A DE R.L DE C.V. | MUNICIPIO DE DZITAS | 958545.94 | 958545.94
YUC220402158128 | Obra | MDY/FISMDF-I3-2022/08 | CONSTRUCTORA VPMO S. DE R.L. DE C.V. | MUNICIPIO DE DZITAS | 958313.98 | 958313.98
YUC220402158117 | Obra | MDY/FISMDF-I3-2022/08 | CONSTRUCTORA VPMO S. DE R.L. DE C.V. | MUNICIPIO DE DZITAS | 958313.98 | 958313.98
YUC220102062179 | Obra | MDY/FISMDF-I3-2022/02 | ACSESUR S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE DZITAS | 999361 | 999361.0

## Avances Fisicos
FOLIO | CICLO | TRIMESTRE DE AVANCE | UNIDAD DE MEDIDA | META ORIGINAL | META MODIFICADA | AVANCE | PORCENTAJE
YUC220402179171 | 2022 | 4 | Metros Cuadrados | 290.95 | 290.95 | 290.95 | 100
YUC220402179064 | 2022 | 4 | Metros Cuadrados | 250 | 270 | 270 | 100
YUC220402151873 | 2022 | 4 | Sanitario(s) | 5 | 5 | 5 | 100
YUC220402151871 | 2022 | 4 | Cuarto(s) | 13 | 13 | 13 | 100
YUC220402151870 | 2022 | 4 | Cuarto(s) | 10 | 10 | 10 | 100
YUC220402151860 | 2022 | 4 | Sanitario(s) | 2 | 2 | 2 | 100
YUC220402177392 | 2022 | 4 | Metros Cuadrados | 225 | 225 | 225 | 100
YUC220402148657 | 2022 | 4 | Cancha(s) | 253345 | 467.78 | 467.78 | 100
YUC220402147709 | 2022 | 4 | PROYECTO(S) | 1 | 17 | 17 | 100
YUC220402177241 | 2022 | 4 | Metros Cuadrados | 30 | 30 | 30 | 100
YUC220402157575 | 2022 | 4 | Metros Cuadrados | 88.06 | 88.06 | 88.06 | 100
YUC220402158139 | 2022 | 4 | Metros Cuadrados | 80 | 80 | 80 | 100
YUC220402157938 | 2022 | 4 | Metros Cuadrados | 281.66 | 281.66 | 281.66 | 100
YUC220402177177 | 2022 | 4 | Metros Cuadrados | 1634.5 | 1634.5 | 1634.5 | 100
YUC220402157979 | 2022 | 4 | Metros Cuadrados | 1780.1 | 1780.1 | 1780.1 | 100
YUC220402158128 | 2022 | 4 | Metros Cuadrados | 664.6 | 664.6 | 664.6 | 100
YUC220402158117 | 2022 | 4 | Metros Cuadrados | 1061.6 | 1061.6 | 1061.6 | 100
YUC220102062179 | 2022 | 4 | Metros Cuadrados | 1535.5 | 1765.5 | 1765.5 | 100

## Diccionario de Datos
1. Título del conjunto | Destino del Gasto Entidades Federativas
2. Contexto | Contiene la información que reportan las entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal sobre los avances físicos y financieros de los programas y proyectos de inversión que llevan a cabo con recursos que les transfiere la Federación a través de aportaciones federales, subsidios y convenios.
3. Metodología | Los proyectos de inversión del módulo de Destino del Gasto a los que la Entidad Federativa validó avances, suspensión o cancelación, son extraídos directamente del sistema de información referido en la fracción II del artículo 85 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y son publicados sin aplicar procesamiento alguno.
ETIQUETA | DESCRIPCIÓN
CICLO | Ciclo presupuestario en el que se reporta la información.
TRIMESTRE | Periodo en el que se reporta la información.
FOLIO | Clave que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) asigna de manera única a cada proyecto registrado por los ejecutores del gasto de los gobiernos locales en el sistema a través del cual se da seguimiento al ejercicio, destino y resultados de los recursos que la Federación transfiere a los gobiernos locales. El folio es exclusivo para dar seguimiento a los proyectos dentro de dicho sistema, por lo que no puede ser utilizado para comparar proyectos con otros sistemas de la SHCP. Los folios que fueron generados en el Sistema de Formato Único (SFU) fuero migrados al Sistema de Recursos Federales Transferidos (RFT) para el tercer trimestre de 2018 y constan de 17 caracteres. Los folios generados a partir del tercer trimestre de 2018 en el RFT constan de 15 caracteres.
CATEGORIA | Nombre de la categoría a la que pertenece el proyecto, puede ser una de las siguientes: 1. Acción: actividades que no implican la creación de obra pública o el incremento de la capacidad o vida útil de infraestructura o inmuebles ya existentes, pero que aumentan la capacidad productiva de las instituciones o personas beneficiarias, como capacitaciones, talleres, elaboración de programas de desarrollo municipal, actividades de difusión en determinadas colonias, etc. que hayan sido registrados previamente en la Matriz de Inversión Social de Desarrollo Social (MIDS). 2. Adquisición: adquisición de bienes muebles que aumenten la capacidad productiva de las instituciones o personas que trabajan en ellas, como la compra de patrullas, ambulancias, computadoras, etc. 3. Proyecto de Inversión: obras y acciones para la construcción, ampliación, adquisición, modificación, mantenimiento o conservación de activos fijos, con el propósito de solucionar una problemática específica o atender una necesidad, y que generan beneficios y costos a los largo del tiempo, como pueden ser la construcción de un hospital o la remodelación de los techados en una escuela primaria, entre otros.
MONTO_GLOBAL_APROBADO | El campo hace referencia la suma del momento contable "Aprobado" de todas las fuentes de financiamiento que concurren para la ejecución del proyecto y que denota las asignaciones presupuestarias anuales comprometidas en el Presupuesto de Egresos correspondiente, de conformidad con la definición establecida en Normas y Metodología para la Determinación de los Momentos Contables de los Egresos de CONAC http://www.conac.gob.mx/es/CONAC/Normatividad_Vigente.
FUENTES_FINANCIAMIENTO | Campo en el que se identifican todas las fuentes de financiamiento que concurren para la ejecución del proyecto. Cada una de las fuentes de financiamiento del Proyecto contiene la siguiente información: - ciclo_recurso: ciclo presupuestario del que proceden los recursos que financian el proyecto. - tipo_recurso: identifica si la fuente de financiamiento proviene de un programa presupuestario federal, de un fideicomiso federal, de un programa estatal, de un programa municipal o de privados. Todo proyecto debe tener, al menos, una fuente de financiamiento de origen federal. - prog_estatal_mun: nombre del programa estatal o municipal con el que se financia el proyecto (este campo solo aplica cuando la fuente es de tipo estatal o municipal). - ramo: clave del Ramo de acuerdo con la estructura programática del Presupuesto de Egresos de la Federación vigente para cada ciclo de recurso (este campo solo aplica cuando la fuente es de tipo Federal o Fideicomiso). Pueden consultarse en https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/DatosAbiertos/Metadatos/catalogos_presupuestarios.xlsx. - modalidad: clave que permite identificar a los programas según el tipo de servicios/productos que otorgan o su naturaleza específica (este campo solo aplica cuando la fuente es de tipo Federal o Fideicomiso). Pueden consultarse en https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/DatosAbiertos/Metadatos/catalogos_presupuestarios.xlsx. - prog_pres: Clave asignada a cada programa presupuestario, cuyos dígitos se asignan de manera consecutiva al interior de la modalidad de que se trate (este campo solo aplica cuando la fuente es de tipo Federal o Fideicomiso). Por programa presupuestario se entiende a la categoría que permite organizar, en forma representativa y homogénea, las asignaciones de recursos de los programas federales y del gasto federalizado a cargo de los ejecutores del mismo, para el cumplimiento de sus objetivos y metas. Pueden consultarse en https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/DatosAbiertos/Metadatos/catalogos_presupuestarios.xlsx. - monto: recurso Aprobado para la fuente de financiamiento. - modificado: adecuaciones presupuestarias realizadas al monto Aprobado.
NOMBRE | Nombre del proyecto registrado por los ejecutores del gasto de los gobiernos locales.
ID_ENTIDAD_RESPONSABLE | Clave de la entidad federativa, de acuerdo con el catálogo de entidades federativas, municipios y localidades del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), encargada del proyecto.
ENTIDAD_RESPONSABLE | Nombre de la entidad federativa, de acuerdo con el catálogo de entidades federativas, municipios y localidades del INEGI, encargada del proyecto.
ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE | Clave del Municipio, de acuerdo con el catálogo de entidades federativas, municipios y localidades del INEGI, encargado del proyecto.
MUNICIPIO_RESPONSABLE | Nombre del municipio, de acuerdo con el catálogo de entidades federativas, municipios y localidades del INEGI, encargado del proyecto.
TIPO_PROGRAMA_PROYECTO | Nombre del tipo de programa o proyecto de inversión de acuerdo con la Guía de Criterios para el reporte del ejercicio, destino y resultados de los recursos federales transferidos, disponible en: https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/Capacitacion/Resources/files/guia_criterios.pdf.
CLASIFICACION | Clasificación del proyecto que realizan los ejecutores de los recursos para identificar categorías generales de atención, incluye las siguientes: - Salud. - Educación. - Trasportes y vialidades. - Agua y saneamiento. - Urbanización. - Cultura y turismo. - Asistencia Social. - Deporte. - Seguridad. - Vivienda. - Comunicaciones. - PRODIM (Programa de Desarrollo Institucional, solo aplica para proyectos del FAIS municipal o FAIS entidades). - Gastos Indirectos (Solo aplica para proyectos del FAIS municipal o FAIS entidades).
SUBCLASIFICACION | Desagregación de la Clasificación del proyecto de acuerdo a los ejecutores del gasto.
INSTITUCION_EJECUTORA | Ejecutores del gasto de los gobiernos locales, es decir, las dependencias, organismos o entidades de la Entidad Federativa, municipio o alcaldías de la Ciudad de México que se encargarán de llevar a cabo el proyecto.
NUMERO_PROYECTO | Número del proyecto registrado por los usuarios de captura al momento de dar de alta un nuevo programa o proyecto de inversión en el RFT, a través del cual dan seguimiento a los mismos. Dicho número es asignado de acuerdo con los registros internos de las instituciones ejecutoras, por lo que no necesariamente se relaciona con el folio asignado por la SHCP en el RFT. Este campo no es de llenado obligatorio.
POBLACION_BENEFICIADA | Variable dicotómica en la que se indica si se puede identificar el número de hombres y/o mujeres beneficiadas por el proyecto.
MUJERES | Número de mujeres que resultarán beneficiadas por el proyecto.
HOMBRES | Número de hombres que resultarán beneficiados por el proyecto.
BENEFICIARIOS | Número de habitantes que resultarán beneficiados por el proyecto.
METAS | Campo en donde se describen cada una de las metas que se deben lograr para que el proyecto alcance un 100% de avance físico. Cada meta contiene la siguiente información: - unidad_medida: nombre del parámetro que se utilizará para medir el avance, pueden ser kilómetros cuadrados, metros cuadrados, metros linéales, equipamiento, entre otros. - meta: objetivo a alcanzar para considerar el avance físico del proyecto terminado, por ejemplo 100 kilómetros cuadrados o 20 equipos de cómputo. - meta_modificada: adecuaciones realizadas a la meta establecida originalmente para el proyecto.
TIPO_GEOREFERENCIA | Determinación del tipo de georreferencia que se utilizará para ubicar el proyecto. Incluye los siguientes: - Punto(s) independiente(s). - Línea. - Área.
GEOREFERENCIAS | Campo que contiene los datos para ubicar geográficamente el proyecto. Nótese que la georreferencia de un proyecto puede ser distinta de la del estado o municipio responsable, derivado de que un ejecutor del gobierno del estado puede ubicar su proyecto en distintos municipios. Cada georreferencia contiene la siguiente información: - cve_municipio: clave del municipio. - localidad: clave de la localidad. - dirección: domicilio en el que se encuentra ubicado el proyecto. - lon: longitud en la que se encuentra ubicado el proyecto. - lat: latitud en la que se encuentra ubicado el proyecto.
FECHA_INICIO | Fecha de inicio del proyecto registrada por los ejecutores de los recursos al momento de darlo de alta en el RFT.
FECHA_TERMINO | Fecha de término del proyecto estimada por los ejecutores del gasto de los gobiernos locales.
RECAUDADO | Momento contable que denota el cobro efectivo o por cualquier otro medio de pago de los recursos transferidos por la Federación a los gobiernos locales.
COMPROMETIDO | Momento contable que denota la aprobación por la autoridad competente de un acto administrativo, u otro instrumento jurídico que formaliza una relación jurídica con terceros para la adquisición de bienes y servicios o ejecución de obras. En el caso de las obras a ejecutarse o de bienes y servicios a recibirse durante varios ejercicios, el compromiso será registrado durante cada ejercicio.
DEVENGADO | Momento contable que denota el reconocimiento de una obligación de pago a favor de terceros por la recepción de conformidad de bienes, servicios y obras oportunamente contratados; así como de las obligaciones que derivan de tratados, leyes, decretos, resoluciones y sentencias definitivas.
EJERCIDO | Momento contable que denota la emisión de una cuenta por liquidar certificada o documento equivalente debidamente aprobado por la autoridad competente.
PAGADO | Momento contable que refleja la cancelación total o parcial de las obligaciones de pago que se concreta mediante el desembolso de efectivo o cualquier otro medio de pago.
CONTRATOS | Campo en donde se identifican los contratos o administraciones directas asociadas al programa o proyecto. Cada contrato contiene la siguiente información: - tipo_obra: campo que identifica si se trata de un contrato de obra, adquisiciones, arrendamientos o servicios o si se trata de una obra por administración directa. - numero_contrato: clave del contrato registrada por el ejecutor del gasto. - contratista: nombre, denominación o razón social de quien es contratado para la provisión de un servicio, arrendamientos, adquisiciones o la ejecución de una obra. - convocante: nombre, denominación o razón social de quien realizar la contratación.
AVANCES_FISICOS | Campo en donde en donde se reporta el avance físico logrado con respecto a la o las metas que se establecieron para el proyecto. Cada avance físico contiene la siguiente información: - unidad_medida: nombre del parámetro que se utilizará para medir el avance, pueden ser kilómetros cuadrados, metros cuadrados, metros linéales, equipamiento, entre otros. - avance: avance logrado al corte trimestral, por ejemplo, 50 kilómetros cuadrados construidos o 10 equipos de cómputo adquiridos.
ESTATUS | Descripción del estatus en el que se encuentra el proyecto. Incluye los siguientes: 1. En Ejecución: proyectos que deben reportar su avance al trimestre dado que aún se están ejecutando. 2. Terminado: proyectos que ya alcanzaron un 100% de avance físico y financiero, por lo que ya terminaron su reporte. 3. Suspendido: proyectos que no tendrán avances, pero que se reactivarán en un tiempo definido. 4. Cancelado: proyectos que ya no volverán a tener avances.
FLUJO | Nombre del flujo de validación en el que se quedó el proyecto al cierre del trimestre. Incluye los siguientes de acuerdo al Estatus: 1. En Ejecución 1.1. En registro de avances: el ejecutor debe capturar información para el proyecto o atender observaciones al mismo, para solicitar que la Entidad Federativa valide sus datos. Este flujo corresponde a proyectos que se dieron de alta en el sistema en periodo anterior al actual, por lo que solo deben registrar su avance físico y financiero, así como contratos o fotografías cuando se trate de proyectos del FAIS o del Ramo 23. 1.2. En revisión de avances: el ejecutor ya capturó la información de su Proyecto, el cual está en espera de que la Entidad Federativa lo valide o le emita observaciones. 1.3. Validado/Registrado avances: flujo que adquiere un proyecto que es registrado por primera vez en el sistema y que fue validado por la Entidad Federativa. 1.4. Validado avances: flujo que adquiere un proyecto cuyos avances ya fueron validados por la Entidad Federativa. Este flujo solo aplica a proyectos que fueron dados de alta por primera vez en el sistema en un trimestre anterior al actual. 1.5. Con observaciones de avances: flujo que adquiere un proyecto cuando una entidad o dependencia de la Administración Pública Federal le emite observaciones. Cabe destacar que éstas solo pueden emitir observaciones a proyectos que ya fueron validados y que las Entidades Federativas deben enviarlas a los ejecutores. 1.6. En revisión de cancelación: flujo que adquiere el proyecto cuando el ejecutor solicita que sea cancelado y se encuentra en espera de que la Entidad Federativa valide la cancelación o le emita observaciones. 1.7. En revisión de suspensión: flujo que adquiere el proyecto cuando el ejecutor solicita que sea suspendido y se encuentra en espera de que la Entidad Federativa valide la suspensión o le emita observaciones. 1.8. En cancelación: flujo que adquiere un proyecto cuando la Entidad Federativa emite observaciones al proyecto con la finalidad de validar la cancelación. 1.9. En suspensión: flujo que adquiere un proyecto cuando la Entidad Federativa emite observaciones al proyecto con la finalidad de validar la suspensión. 1.10. Con observaciones de cancelación: flujo que adquiere un proyecto cuando una entidad o dependencia de la Administración Pública Federal le emite observaciones. Cabe destacar que éstas solo pueden emitir observaciones a Proyectos cuya cancelación ya fue validada y que las Entidades Federativas deben enviarlas a los ejecutores. 1.11. Con observaciones de cancelación: flujo que adquiere un proyecto cuando una entidad o dependencia de la Administración Pública Federal le emite observaciones. Cabe destacar que éstas solo pueden emitir observaciones a proyectos cuya suspensión ya fue validada y que las Entidades Federativas deben enviarlas a los ejecutores. 2. Terminado 2.1. Validado/Registrado avances: el sistema termina automáticamente los proyectos que fueron validados por primera vez con un 100% de avance físico y financiero. 2.2. Validado avance: el sistema termina automáticamente los proyectos que fueron validados con un 100% de avance físico y financiero. A diferencia del flujo anterior, este flujo lo adquieren proyectos que fueron validados por primera vez en trimestres anteriores. 3. Suspendido 3.1. Suspensión validada: cuando la Entidad Federativa valida la suspensión de un proyecto, éste cambia su estatus de "En Ejecución" a "Suspendido". 4. Cancelado 4.1. Cancelación validada: cuando la Entidad Federativa valida la cancelación de un proyecto, éste cambia su estatus de "En Ejecución" a "Cancelado".